| 单位 | 任务 | 工作内容与措施 | 任务完成情况（已完成的说明完成时间;未完成的注明工作进程; 应完成而未完成的说明原因并注明进程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障处 | 33．加大基础设施投入，完成供暖设施改造和舜耕校区文史楼维修改造工作。进一步做好节约型校园建设，积极筹措资金，完成部分电力设置的节能改造。做好“中支地”给水管网改造工程。加大景观校园建设，新增绿化树木1万株。引入校园绿化、保洁、教室管理、维修及改造工程、学生宿舍管理等方面的优质社会资源，形成良性竞争的校内市场环境。推进物业和学生宿舍管理的区域化、专业化、智能化、信息化整合力度，提高服务保障能力。规范和优化校内餐饮服务市场，提高学生就餐质量和服务水平。加强温馨家园品牌建设，改造部分学生公寓，有序推进洗浴进宿舍、网络信号覆盖宿舍等工程，努力营造良好的生活环境和育人氛围。加大投入，稳步提高附属小学和幼儿园的教育教学质量。 | 1.完成新增绿化树木1万株。 | 2016年5月8日完成 |
|  |  | 2.完成东、西校区垃圾箱和果皮箱更换。 | 2016年3月20日完成 |
|  |  | 3.完成东、西校区马路、升华广场，裸露绿地集中整治工作。 | 2016年5月20日完成 |
|  |  | 4.完成物业中心社会化物业管理的考察调研工作。 | 山东省高校考察已完成，7月20日前完成南方高校考察，并写出论证报告 |
|  |  | 5.完成草拟物业中心社会化物业管理实施方案。 | 正在按工作计划进行之中。 |
|  |  | 6.完成供暖设施改造，对两校区的采暖锅炉进行淘汰更换。 | 现已到施工准备阶段。 |
|  |  | 7.做好“中支地”给水管网改造工程，对中心校区部分老供水管网进行更换。 | 一期工程已完工；二期工程正在实施。 |
|  |  | 8.进一步做好节约型校园建设，积极筹措资金，完成部分电力设施的节能改造。对部分楼宇的照明灯具、中央空调附属设施进行节能改造。 | 正在调研中。 |
| 后勤保障处 | 33．加大基础设施投入，完成供暖设施改造和舜耕校区文史楼维修改造工作。进一步做好节约型校园建设，积极筹措资金，完成部分电力设置的节能改造。做好“中支地”给水管网改造工程。加大景观校园建设，新增绿化树木1万株。引入校园绿化、保洁、教室管理、维修及改造工程、学生宿舍管理等方面的优质社会资源，形成良性竞争的校内市场环境。推进物业和学生宿舍管理的区域化、专业化、智能化、信息化整合力度，提高服务保障能力。规范和优化校内餐饮服务市场，提高学生就餐质量和服务水平。加强温馨家园品牌建设，改造部分学生公寓，有序推进洗浴进宿舍、网络信号覆盖宿舍等工程，努力营造良好的生活环境和育人氛围。加大投入，稳步提高附属小学和幼儿园的教育教学质量。 | 9.营造良好的就餐环境，降低服务成本、提高饭菜质量，采取措施稳定食堂饭菜价格，进一步加大监管力度，加强食品安全风险防控，落实责任，不断创新监管模式和措施，提升食品监管水平，确保饮食安全，完成洗浴燃煤锅炉的升级改造。与托管公司加强沟通协调，召开学生座谈会，听取意见不断提高饭菜质量和服务水平，保证其社会效益和经济效益的有机兼顾，为师生提供阳光饮食。 | 1、八食堂年初改造成A级食堂 2、上半年在蔬菜等原材料价格居高不下的情况下，中心食堂保持了菜品价格与年前持平，馒头、米饭不涨价。 3、食堂经理签订安全责任书，不断提升食品监控水平。 4、经常与托管公司沟通，协调保证低价菜、免费汤的供应，提高服务水平。 |
|  |  | 10.推进学生宿舍管理的区域化、专业化、智能化、信息化整合力度，提高服务保障能力。 2016届毕业生离校后，对现有宿舍进行集中调整，努力实现学院集中住宿，方便学院管理；探索学生公寓管理逐步走向专业化管理运作，尝试引进社会力量进行物业化管理，提高服务保障水平；做好学生公寓住宿信息的采集，积极申请学校立项，改造升级门禁系统和监控系统，提升智能化管理水平。 | 毕业生离校后，学生社区中心将对宿舍进行集中调整，方便学院管理。 由于2016年学校未立项学生宿舍门禁系统和监控系统，故门禁系统升级和改造无法以完成。 |
|  |  | 11.积极改善育人环境，增加专用功能室，丰富教育内容，不断提升教育质量。 | 本学期创设了适合幼儿发展的园所教育环境及班级区域环境,温馨富有教育性;增加了科学、陶艺、建构、美术、绘本等功能室,使用率高,幼儿兴趣浓厚; 邀请留学生及陶艺协会大学生进园与幼儿互动,邀请家长走进课堂等,丰富了教育内容, 本学期累计38人次;我们还积极尝试开展走班、换班、图书漂流、小小广播站等活动,不断提升教育质量,圆满完成本学期的工作任务。 |
|  |  | 12.利用各种资源，开展丰富多彩的活动，加强“儿童乐园”品牌建设。 | 我园结合本园实际，深入挖掘学校、社区和家长教育资源，在完成教学计划的同时，先后开展了丰富多彩的园外活动。 四月份：1、幼儿园组织幼儿走进大学校园开展“寻找济大校园最美春天”活动。2、开展了“阳光体育节”家长开放活动，获得了家长的好评。五月份：1、利用家长资源组织中一班幼儿走进妇幼活动中心“安吉小镇”进行交通体验活动；中三班幼儿参观“众通中国青少年产业中心机器人”科普馆，给幼儿科学的启迪。2、组织幼儿参加了国际童画创意美术大赛，并的较好的奖项。 六月份：1、成立以济南大学幼儿园为领衔园的幼教集团，并签订了集团化办园协议。2、举行童心共筑中国梦幼儿 画展和六一文艺演出活动。大班毕业旅行“海洋馆夜宿”活动，环宇城“我是大掌柜”儿童创意复古集市活动，给幼儿留下美好的童年记忆 各种活动的开展，为我园全面推进素质教育增添了生动活泼的内容，注入了蓬勃发展的动力，也促进了我园“儿童乐园”品牌建设。 |
| 后勤保障处 | 33．加大基础设施投入，完成供暖设施改造和舜耕校区文史楼维修改造工作。进一步做好节约型校园建设，积极筹措资金，完成部分电力设置的节能改造。做好“中支地”给水管网改造工程。加大景观校园建设，新增绿化树木1万株。引入校园绿化、保洁、教室管理、维修及改造工程、学生宿舍管理等方面的优质社会资源，形成良性竞争的校内市场环境。推进物业和学生宿舍管理的区域化、专业化、智能化、信息化整合力度，提高服务保障能力。规范和优化校内餐饮服务市场，提高学生就餐质量和服务水平。加强温馨家园品牌建设，改造部分学生公寓，有序推进洗浴进宿舍、网络信号覆盖宿舍等工程，努力营造良好的生活环境和育人氛围。加大投入，稳步提高附属小学和幼儿园的教育教学质量。 | 13.加强温馨家园品牌建设，改造部分学生公寓，有序推进洗浴进宿舍、网络信号覆盖宿舍等工程。 坚持以人为本，加强学生宿舍安全、卫生、秩序的管理、服务，提高公共区域的卫生保洁水平，给学生创造温馨舒适的生活环境，深入开展温馨家园品牌建设；积极推进舜耕校区学生公寓1、4号楼、中心校区学生公寓17号楼的改造；更换舜耕校区学生公寓1、7、8号楼的智能电柜；进一步推进洗浴、饮水进公寓，网络通讯信号全校覆盖等设施的升级改造。 | 加强温馨家园品牌建设，部分学生宿舍已实现网络信号覆盖。 加强对学生宿舍保洁人员的管理，为学生提供卫生、安全、舒适的宿舍环境。 |
|  |  | 14.学校标准化建设 力争达到基本要求。 在现有经费条件下，对照市中区教育局督导室定制的《济大附小标准化建设基本要求》，合理制定我校标准化建设计划，并切实落实该计划，力争学校标准化建设达到基本要求。 | 上半年建成了体育活动室、图书室、阅览室。下半年按照办学基本条件要求将重点补充图书、教育教学器材，充实功能室、器材室内部配置。 |
|  |  | 15.重点工作抓落实 稳步提升教育教学质量。 以“附小好少年”主题活动为主线，培养学生良好的行为习惯和品格。继续开展学科特色活动，并开发大学资源，在已有社团的基础上开发新的社团课程，探究校本课程的开发。、以教研、课堂、培训为主阵地，深化“青年教师培养工作室”工作，提升全体教师教育教学专业水平，促进青年教师能够获得较快的专业成长。 | 上半年开展了“附小好少年”主题大队活动，语文学科特色活动汉字听写大赛、成语大赛、古诗文大赛，数学学科进行了口算大赛。围绕“一师一优课”开展教研，借助大学生实习进行课堂展示，提升全体教师，尤其是青年教师的专业素养。下半年，抓住与南上山街集团合作的契机，树立办学理念定位办学目标。争取机会，让老师们走出去多听多看多学。争取开发大学资源建立新的社团课程。继续深化研修，提高教师专业素养。 |